## Hoja 1
Sprint 2
| Duración del Sprint : 2 semanas |  |  | Sprint Backlog | [5 empty] | Rol | US | Story Point | Hs estimadas | Sprint N°2
Persona | Días disponibles (sin tiempo personal) | Horas por día | Horas de esfuerzo disponibles | Rol | US | Story Point | Tareas | Horas ideales | Horas totales por US | Pasajero | Loguear pasajero | 2 | 12 | Rol | US | Story Point | Hs estimadas
Franco | 10 | 3 | 24 | Adm Central | Ver mapa de taxis | 5 | Investigar integración con GPS | 6 | 53 | Pasajero | Buscar taxis cercanos | 3 | 39 | Adm Central | Ver mapa de taxis | 5 | 53
Matias | 10 | 4 | 32 |  |  |  | Investigar visualización de mapa | 6 |  | Pasajero | Pedir taxi | 5 | 33 | Adm Central | Registrar central de taxis | 1 | 6
Paola | 10 | 4 | 32 |  |  |  | Diseñar prototipos de pantallas | 6 |  | Taxista | Loguear taxista | 2 | 15 | Pasajero | Notificar a taxista y a central de solicitud | 3 | 31
Rodrigo | 10 | 4 | 32 |  |  |  | Desarrollar funcionalidad(frontend) | 24 |  | Taxista | Ver ubicación del pasajero | 5 | 53 | Taxista | Marcar taxi como fuera de servicio | 2 | 9
Luisina | 10 | 4 | 32 |  |  |  | Desarrollar funcionalidad(backend) | 8 |  | Taxista | Ocupar taxi | 2 | 13 |  | Total | 11 | 99
|  | Capacidad del equipo : | 176 |  |  |  | Realizar pruebas | 3 |  | Taxista | Liberar taxi | 2 | 9
"Consideramos un 20% menos del total de las horas de esfuerzo disponibles por situaciones inesperadas o no contempladas que puedan ocurrir." |  |  |  | Adm Central | Registrar central de taxis | 1 | Diseñar prototipos de pantallas | 1 | 6 |  | Total | 21 | 174
[7 empty] | Desarrollar funcionalidad(frontend) | 2
Backlog | [6 empty] | Desarrollar funcionalidad(backend) | 2
Rol | US | Story Point | MVP |  |  |  | Realizar pruebas | 1
Taxista | Loguear taxista | 2 | SI | Pasajero | Notificar a taxista y a central de solicitud | 3 | Investigar notificación push | 4 | 31
Taxista | Ocupar taxi | 2 | SI |  |  |  | Diseñar prototipo de mensaje | 1
Taxista | Ver ubicación del pasajero | 5 | SI |  |  |  | Desarrollar funcionalidad(frontend) | 6
Pasajero | Buscar taxis cercanos | 3 | SI |  |  |  | Desarrollar funcionalidad(backend) | 18
Pasajero | Pedir taxi | 5 | SI |  |  |  | Realizar pruebas | 2
Pasajero | Notificar a taxista y a central de solicitud de taxi | 3 | SI | Pasajero | Marcar taxi como fuera de servicio | 2 | Diseñar prototipo de pantalla | 2 | 9
Pasajero | Loguear pasajero | 2 | NO |  |  |  | Desarrollar funcionalidad(frontend) | 4
Adm. Central | Registrar central de taxis | 1 | NO |  |  |  | Desarrollar funcionalidad(backend) | 2
Taxista | Marcar taxi como fuera de servicio | 2 | NO |  |  |  | Realizar pruebas | 1
Adm. Central | Ver mapa de taxis | 5 | NO | Story Point totales: |  | 11 | Horas ideales estimadas totales: |  | 99

## Hoja 2
Minuta del Sprint Planning
Sprint Nro.: | 1
Duración del Sprint en días: | 14
Objetivo del Sprint: | "La funcionalidad que se entregará al final de Sprint permitirá al usuario Pasajero logearse en la aplicación para así buscar y
pedír un taxi que se encuentre cercano a su ubicación. Respecto al usuario Taxista, este podrá logearse en la aplicación
y visualizar la ubicación de un Pasajero que solicite un taxi, pudiendo cambiar el estado del móvil según corresponda."
Equipo Scrum: | Alfonzo, Paola Janet
Arroyo, Franco
Capovilla, Luisina
Galizio, Matias Emmanuel
Gonzalez, Rodrigo
Palacios, Javier
Capacidad del equipo en horas ideales: |  | 176